| TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH *** Số: 60-KH/ĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Thành phố Vinh, ngày 29 tháng 5 năm 2016 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè năm 2016

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2015 - 2016; căn cứ Kế hoạch số 335 KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày 13/ 5/ 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016; thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè năm 2016 như sau:

Chủ đề: "Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới".

Khẩu hiệu: "Thiết thực - Sáng tạo - Hiệu quả - An toàn".

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát huy tinh thần tình nguyện, sức trẻ trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn trường góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá, chung sức cùng cộng đồng ở các địa phương, đặc biệt là ở những xã nghèo, huyện nghèo, địa bàn còn nhiều khó khăn.

- Xây dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ của sinh viên Trường Đại học Vinh với thanh thiếu nhi tại các địa phương, nước bạn Lào.

- Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội; góp phần quảng bá hình ảnh Trường Đại học Vinh trong toàn xã hội.

- Chiến dịch thanh niên tình nguyện phải được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, chuyên sâu, đảm bảo hiệu quả, an toàn, để lại dấu ấn, hình ảnh tình nguyện của sinh viên Nhà trường.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN DỊCH

Chương trình 1: "Tiếp sức mùa thi - 2016", hoạt động trong các đội hình tập trung (của 18 LCH các Khoa và các CLB, đội, nhóm) từ 29/6 đến hết ngày 05/7/2016.

Chương trình 2: Sinh viên tình nguyện (SVTN) hoạt động tại các địa phương. Triển khai hoạt động từ ngày 29/5 - 19/7/2016 trên địa bàn các huyện: Tương Dương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Con Cuông, Anh Sơn (Tỉnh Nghệ An); Vũ Quang (Tỉnh Hà Tĩnh). Có bảng phân công chi tiết kèm theo.

Chương trình 3: Đội SVTN quốc tế gồm sinh viên và Lưu học sinh (LHS) đang học tập tại Trường hoạt động tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 06/7 - 30/7/2016.

Chương trình 4: Phổ cập tin học, nối mạng tri thức tại xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Chương trình 5: Đội CTXH số 1 dạy hè và tổ chức các hoạt động tại Làng trẻ em SOS Vinh, hoạt động trong suốt thời gian hè.

Chương trình 6: Các Đội SVTN của 18 khoa tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, làm các công trình, phần việc thanh niên, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự trong kỳ hè của sinh viên; Đội SVTN hỗ trợ LHS đang học tập tại trường tổ chức dạy tiếng Việt, các môn chuyên ngành và các hoạt động giao lưu văn hóa cho LHS.

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Bước 1: Công tác chuẩn bị

- Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai trong ĐVTN toàn trường, phân công các LCĐ phụ trách các đội hình tình nguyện tập trung (29/5 - 31/5/2016).

- Các LCĐ, LCHSV triển khai, tổ chức cho sinh viên đăng ký tham gia các chương trình (1/6 - 15/6/2016).

- Các LCĐ, LCHSV chốt danh sách sinh viên tham gia và làm công tác chuẩn bị (15/6 - 20/6/2016).

- Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức tập huấn cho tất cả SVTN (20/6 - 28/6/2016).

- Ban Thường vụ Đoàn trường báo cáo kế hoạch cho Ban tổ chức Chiến dịch cấp tỉnh (trước 10/6/2016).

- Ban Thường vụ Đoàn trường, các LCĐ, LCHSV liên hệ với các địa phương, làm công tác tiền trạm tại địa bàn triển khai chiến dịch (trước 25/6/2016).

Bước 2: Tổ chức thực hiện

- Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2016 (sáng 29/6/2016, tại Sảnh nhà A0).

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch (29/6 - 20/8/2016).

Bước 3: Tổng kết chiến dịch, làm công tác thi đua, khen thưởng (8,9/2016)

- Bình xét hình thức khen thưởng các cấp.

- Tổ chức Lễ tổng kết chiến dịch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đoàn trường

- Báo cáo chủ trương với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban Chỉ đạo Chiến dịch cấp Trường.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tận các chi đoàn, chi hội, tuyên truyền, vận động sinh viên hưởng ứng tham gia.

- Hội Sinh viên trường phụ trách Chương trình 1 và Chương trình 5.

- Tổ chức tập huấn chung cho tất cả SVTN tham gia chiến dịch. Ban tổ chức sẽ có lịch trình hướng dẫn chi tiết về thời gian, địa điểm, nội dung của chương trình tập huấn.

- Tổ chức Lễ ra quân, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch.

- Làm hồ sơ tổng kết, thi đua, khen thưởng các cấp, làm báo cáo gửi Ban Tổ chức cấp tỉnh.

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

2. Các liên chi đoàn, chi đoàn

- Làm tốt công tác tuyên truyền để 100% ĐVTN góp sức cho chiến dịch.

- Các LCĐ trực tiếp phụ trách Chương trình 2, 3, triển khai Chương trình 6.

- LCĐ khoa CNTT phụ trách Chương trình 4.

- Các LCĐ làm công tác cổ động cho chiến dịch: khẩu hiệu, website; làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, vận động tài trợ, tiền trạm.

Chiến dịch tình nguyện hè là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đoàn và PTTN năm học 2015 - 2016. Yêu cầu Ban Chấp hành các chi đoàn, LCĐ, đội SVTN hỗ trợ LHS, Ban Tổ chức chiến dịch có trách nhiệm cao nhất trong việc triển khai để chiến dịch tình nguyện hè 2016 thành công tốt đẹp.

| Nơi nhận: - TT Tỉnh đoàn, - Ban ĐKTHTN, TG, VP Tỉnh đoàn, - Hội Sinh viên Tỉnh, - Sở GD Tỉnh Xiêng Khoảng, - Đảng ủy, BGH Nhà trường, - Hội Sinh viên Trường, - BCH các LCĐ, - Lưu VP, website. | TM.BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG BÍ THƯ TS. Nguyễn Anh Chương |
| --- | --- |

| TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH *** | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Thành phố Vinh, ngày 29 tháng 5 năm 2016 |
| --- | --- |

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2016

(Kèm theo Kế hoạch số: 60-KH/ĐTN, ngày 29/5/2016 của Ban Thường vụ Đoàn trường)

| TT | Đơn vị | Địa điểm | Chương trình | Nội dung công việc | Số TNV | Số đội |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 LCH và các CLB, đội, nhóm | TP Vinh và các huyện phụ cận | 1 | Tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 | 25 | 20 |
|  | Luật (1), Kinh tế (1), Lịch sử (1) (Mỗi đơn vị thành lập 01 đội) | Xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An | 2 | Làm đường giao thông nông thôn. Nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, sửa chữa đường ống nước sạch. Di dời chuồng trại gia súc. | 30 | 3 |
|  | ĐTVT, SP Toán | Xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An | 2 | Nạo vét kênh mương, Xử lý rác thải môi trường, dạy văn hóa | 20 | 1 |
|  | GD Chính trị | Xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An | 2 | - Tập huấn Đoàn, Hội, Đội. - Làm đường giao thông nông thôn. | 20 | 1 |
|  | Luật (2) | Xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An | 2 | - Làm công trình, phần việc thanh niên, Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Dạy văn hóa hè. | 20 | 1 |
|  | Nông Lâm Ngư, Sinh học | Xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An | 2 | -Tập huấn chuyển giao KHKT cho ĐVTN | 20 | 1 |
|  | Giáo dục, GD Quốc phòng | Xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An | 2 | Làm công trình, phần việc thanh niên; Dạy văn hóa hè cho thiếu nhi, làm đường giao thông nông thôn; tuyên truyền phổ biến GDPL cho nhân dân. | 20 | 1 |
|  | Lịch sử (2) | Xã Châu Thuận, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An | 2 | Dạy văn hóa hè cho thiếu nhi; Làm công trình, phần việc thanh niên; Làm đường giao thông nông thôn, tuyên truyền phổ biến GDPL, giao lưu VHVN; chuyển giao KHKT. | 20 | 1 |
|  | Xây dựng, SP Ngữ văn, Vật lý & CN | Xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An | 2 | Làm công trình, phần việc thanh niên; Dạy văn hóa hè cho thiếu nhi, xây dựng công trình vệ sinh; tuyên truyền phổ biến GDPL; chuyển giao KHKT. | 20 | 1 |
|  | Địa lý - QLTN (1) | Bản Ná Phí, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An | 2 | Dạy văn hóa hè, tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu nhi, làm đường giao thông nông thôn | 20 | 1 |
|  | Lịch sử (3) | Xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An | 2 | Dạy văn hóa hè, tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu nhi, làm đường giao thông nông thôn | 20 | 1 |
|  | Luật (3) | Xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An | 2 | -Tuyên truyền về pháp luật(luật môi trường, luật hôn nhân gia đình, luật phòng chống tội phạm ma túy, đa cấp, biên giới) -Tuyên truyền về sức khỏe sinh sản | 20 | 1 |
|  | Địa lý - QLTN (2) | Xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An | 2 | Làm đường giao thông; Tổ chức sinh hoạt chi đoàn... | 20 | 1 |
|  | Địa lý - QLTN (3) | Xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An | 2 | Làm đường giao thông; Tổ chức sinh hoạt chi đoàn... | 20 | 1 |
|  | Địa lý - QLTN (4) | Xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An | 2 | Làm đường giao thông; Tổ chức sinh hoạt chi đoàn... | 20 | 1 |
|  | SP Ngoại ngữ, GD Thể chất, Hóa học | Xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Nghệ An | 2 | Hỗ trợ làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, ôn tập văn hóa hè, sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương | 25 | 1 |
|  | Kinh tế (2) | Xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh | 2 | Hỗ trợ làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, ôn tập văn hóa hè, sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương | 25 | 1 |
|  | Luật (4) | Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh | 2 | Hỗ trợ làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, ôn tập văn hóa hè, sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương | 25 | 1 |
|  | CNTT | Xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An | 4 | Phổ cập tin học, nối mạng tri thức | 10 | 1 |
|  | SP Ngữ văn, SP Ngoại ngữ, Kinh tế và các khoa khác (đăng ký theo khoa hoặc trực tiếp tại VP Đoàn trường. BTC sẽ tiến hành phỏng vấn lựa chọn) | Tình nguyện tại Nước CHDC DN Lào (sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau) | 3 | Dạy tiếng Việt, giao lưu văn hóa, quảng bá tuyển sinh | 20 | 1 |
|  | Hội Sinh viên trường | Làng trẻ SOS | 4 | Dạy học, tổ chức các hoạt động hè cho học sinh | 20 | 1 |
| Số lượng: |  |  |  |  | 440 | 42 |

(Lưu ý: Ban Tổ chức cấp trường sẽ cập nhật từ Ban Tổ chức cấp Tỉnh và các huyện để có thêm thông tin cụ thể. Vì vậy bảng phân công này có thể sẽ thay đổi và bổ sung thêm một số đơn vị để đáp ứng với nhu cầu thực tế.)

|  | TM.BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG BÍ THƯ TS. Nguyễn Anh Chương |
| --- | --- |